## Gantt final
KUKO Delta Carbon — Diagrama de Gantt final
Robot delta de 3 GDL con visión artificial para clasificación de piezas sobre cinta en movimiento
De Palma, Marcos Agustín · Reynaga Ríos, Leandro Joel · Ingeniería Mecatrónica (FI-UNLZ)
Período: marzo – octubre de 2026 · Escala semanal (lunes a domingo) · Desarrollo real del proyecto, reconstruido a partir del historial del repositorio y de la documentación técnica.
[7 empty] | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
# | Etapa / tarea | Inicio | Fin | Días | Estado | Evidencia | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
1 · Definición y planificación
1.1 | Estudio de la idea y elección de la configuración delta | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 22 | Completada | Propuesta Inicial — Kuko Delta S-1500
1.2 | Entrega de la propuesta inicial | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | Hito | Propuesta Inicial — Kuko Delta S-1500
1.3 | Análisis de requerimientos y costos | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | Completada | Propuesta Final — Kuko Delta Carbon
1.4 | Planificación temporal del proyecto | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 4 | Completada | commit cc67e19 · Diagrama de Gantt inicial
1.5 | Entrega de la propuesta final | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | Hito | commit 9ec0b6e
2 · Diseño y construcción mecánica
2.1 | Dimensionamiento del robot y primer modelado 3D | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 26 | Completada | Modelo 3D — Propuesta Final
2.2 | Compra de componentes | 2026-04-06 | 2026-05-29 | 54 | Completada | Registro de compras
2.3 | Impresión 3D y armado de brazos superiores e inferiores | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 47 | Completada | Igualación de varillas
2.4 | Ensamblaje de la estructura en perfilería | 2026-05-04 | 2026-06-13 | 41 | Completada | Trabajo en taller
2.5 | Construcción e integración de la cinta transportadora | 2026-05-11 | 2026-06-13 | 34 | Completada | commit 0ebf307 (código de cinta)
2.6 | Robot ensamblado: primeras pruebas sobre el equipo real | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | Hito | commit 8916cf9 — primeras pruebas NEMA 23
3 · Electrónica y firmware base
3.1 | Arquitectura del firmware en módulos | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 11 | Completada | commits a49d09d, 62372b6, 1728063
3.2 | Diagrama de conexión eléctrica y asignación de pines | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 45 | Completada | commits 64c3659, 0ebf307, ac29ce9
3.3 | Control de los motores NEMA 23 y de la cinta | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 6 | Completada | commits 8916cf9, bc7c5f9, bf56508
3.4 | Encoders AS5600, finales de carrera y rutina de homing | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 16 | Completada | commits a65101e, c8a56ae
3.5 | Diagnóstico y corrección del ruido eléctrico | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 4 | Completada | commit 1de06ff
3.6 | Primer sistema funcional: homing, cinta y sistema neumático | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | Hito | commits 7849abd, ddc4318
4 · Cinemática y control de movimiento
4.1 | Generación de pasos por temporizador, fuera del lazo principal | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 9 | Completada | commit 5c34b51
4.2 | Calibración de los encoders: ganancia y offset | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 13 | Completada | commits 4526758, e1d99af, 1e4df6d, 924d348
4.3 | Cinemática inversa del robot delta | 2026-07-09 | 2026-07-27 | 19 | Completada | commits c1d3a99, eb0dcf8, a33f176, 9a78ad0
4.4 | Cinemática terminada y validada contra el robot | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | Hito | commit 9a78ad0
4.5 | Coordinación multieje y perfiles de velocidad y aceleración | 2026-07-27 | 2026-08-01 | 6 | Completada | commits 574412e, 2a337ef, cfa50bf
4.6 | Intercepción de piezas sobre la cinta en movimiento | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 9 | Completada | commits 4cd4e4b, 47276fc
5 · Visión artificial e integración
5.1 | Sistema de visión por color y forma | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 12 | Completada | commits 53c9b10, 4842939, 26bd66c
5.2 | Comunicación cámara–robot funcional | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 | Hito | commit 6f89d98
5.3 | Supervisión de colisiones y recuperación automática | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 7 | Completada | commits 8d512d0, bf184e9, 09d2db2
5.4 | Modo Box: llenado de caja de seis posiciones | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 3 | Completada | commit eaca444
6 · Interfaz, puesta a punto y cierre
6.1 | Interfaz de operación y pruebas automáticas | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 11 | Completada | commits d7a45f6, 5bb7479, c69787f, 992135e
6.2 | Modo Teach: grabación y reproducción de secuencias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3 | Completada | commit 2579f3d
6.3 | Movimiento lineal en el espacio cartesiano (movL) | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2 | Completada | commits 94e122f, e966aaf
6.4 | Documentación del repositorio, planos y datasheets | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 9 | Completada | commits 3234cb3, cd4d727, 827d9ce, ab8126f
6.5 | Calibración de visión, perfiles de iluminación y ensayos finales | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 20 | Completada | commits 6ec5e05, f4e5de3, eea15a3, fc3bb83
6.6 | Redacción del informe técnico y presentación | 2026-09-07 | 2026-10-05 | 29 | En curso | Informe — Kuko Delta Carbon (en desarrollo)
6.7 | Presentación del Proyecto Final | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0 | Hito | Finalización OCT/26
Referencias
1 · Definición y planificación
2 · Diseño y construcción mecánica
3 · Electrónica y firmware base
4 · Cinemática y control de movimiento
5 · Visión artificial e integración
6 · Interfaz, puesta a punto y cierre
Hito
Tarea en curso
Semana en curso
Las fechas reconstruyen el avance real del proyecto a partir del historial de commits del repositorio, de la documentación entregada y del informe técnico.