## Gantt inicial
FI-UNLZ | 2026 | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027
 | time axis 2025-12-29 to 2027-01-04
PROYECTO: | - | [8 empty] | - | - | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43
KUKO DELTA CARBON
Inicio de Actividades | 2026-02-02: GAP; 2026-02-09: GAP; 2026-02-16: Licitación
Propuesta, estudio e investigación de idea | 2026-11-02: Compras; 2026-11-16: GAP
Desarrollo de croquis y dimensionamiento del robot | 2026-11-02: Compras; 2026-11-16: GAP
Compra de materiales en el exterior | 2026-11-02: Compras; 2026-11-16: GAP
Compra de materiales interna | 2026-11-02: Compras; 2026-11-16: GAP
Compra de materiales en el exterior 2 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-25
Ensablaje y primeras pruebas del brazo | bar: 2026-04-20 to 2026-05-04
Programación básica del brazo | bar: 2026-04-20 to 2026-05-04
Hito 1: 1er Entrega Parcial - Primeras Pruebas | bar: 2026-04-27
Evalación de errores y corrección | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
Integrar SmartVision a la Webcam | bar: 2026-05-04 to 2026-05-18
Ensamblar cinta e integrarla al programa | bar: 2026-05-11 to 2026-05-25
Ajustes pre-entrega | bar: 2026-05-25 to 2026-06-22
Hito 2: 2da Entrega Parcial - 60% del desarrollo | bar: 2026-06-08
Ajustes finales | bar: 2026-06-15 to 2026-06-29
Entrega del Proyecto | 2026-06-29: FIN
Notas
Hito 1:
Presentación del brazo robótico ensamblado. Primeros pasos de programación. Control de motores. Prueba de rigidez estructural.
Hito 2:
Integración de cinta transportadora y WebCam al robot. Visión artificial funcional. Programación avanzada. Cinematica inversa del brazo. Control de posición automática.
Final del proyecto:
Demostración funcional. Sistema Pick and Place con robot Delta. Control a lazo cerrado. Agarre neumático por ventosa en movimiento. Clasificación por SmartVision.
- Estudio de Documentación | bar: 2026-11-23
- Reunión de Lanzamiento | bar: 2026-11-23
- Lista de registros Modbus TCP | 2026-11-30: 2
- Diseño y doc. de Gestión de Recetas y Ordenes de Trabajo | 2026-11-30: 2; 2026-12-07: 3; 2026-12-14: 4
- Presentación de Ingeniería | 2026-12-14: 4
Tareas previas: config VMs, inst. de software y licencias
Implementación | 2026-12-28: 1; 2027-01-04: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GAP
- Config VMs, inst. de software y licencias | bar: 2026-12-28
- Desarrollo de pantallas | 2026-12-28: 1; 2027-01-04: 2
- Mapeo de señales y vinculación con faceplates [PLC] | [54 empty] | 3 | 4
- Validación con SG | [55 empty] | 1
- Parametros, Alarmas e Historicos | [55 empty] | 4
- Gestión de Recetas y Ordenes de Trabajo | [55 empty] | 4 | 5
- Ajustes Finales | [57 empty] | 6
- Pruebas FAT con SG (Planta ) | [59 empty] | 1
- Pruebas SAT con SG (Planta) | [60 empty] | 1 | 2
- Puesta en marcha y validación de funcionamiento por SG | [62 empty] | PEM